**OOrganizer**

Projektabschlussbericht

Projekt: OOrganizer

Version: 0.8

Datum: 07.11.2019

Auftraggeber: N.N

Autor/Entwickler: Stefan Groneberg

# **Historie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Änderung** | | | **Geänderte**  **Kapitel** | **Beschreibung der**  **Änderung** | **Autor** | **Zustand** |
| **Nr.** | **Datum** | **Version** |
| 1 | 07.11.2019 | 0.1 | Alle | Initiale Produkterstellung | Stefan Groneberg | Vorgelegt |
| 2 | 07.11.2019 | 1.0 | Alle | Aktualisiert | Stefan Groneberg | Vorgelegt |

# **Verteiler**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rolle** | **Name** | **Erreichbarkeit** | **Bemerkungen** |
| Projektleiter | Stefan Groneberg | N.N. |  |
| Ansprechpartner | N.N. | N.N. |  |
| Ansprechpartner | N.N. | N.N. |  |

Inhalt

[**Historie** 2](#_Toc24975106)

[**Verteiler** 2](#_Toc24975107)

[**1. Allgemeines** 4](#_Toc24975108)

[1.1 Zweck und Ziel dieses Dokuments 4](#_Toc24975109)

[1.2 Ablage, Gültigkeit und Bezüge zu anderen Dokumenten 4](#_Toc24975110)

[**2. Zielerreichung** 4](#_Toc24975111)

[2.1 Projektziele 4](#_Toc24975112)

[2.2 Zielgruppen 4](#_Toc24975113)

[2.3 Erreichung der Meilensteine und Teilaufgaben 5](#_Toc24975114)

[**3. Erkenntnisse** 5](#_Toc24975115)

[3.1 Hindernisse 5](#_Toc24975116)

[3.2 Verbesserungsvorschläge 5](#_Toc24975117)

# **1. Allgemeines**

## 1.1 Zweck und Ziel dieses Dokuments

Dieser Projektabschlussbericht beschreibt den Entwicklungsverlauf für das Projekt OOrganizer bis zur Version 0.8. Es wird ein Vergleich von Soll- und Ist-Situation vorgenommen, und eine abschließende Freigabe des fertiggestellten Projekts unter Berücksichtigung der hier protokollierten Abweichungen vom Sollzustand.

## 1.2 Ablage, Gültigkeit und Bezüge zu anderen Dokumenten

* Projektstrukturplan: Tabelle PSP in PSP.xlsx
* AP-Beschreibung und Implementierungsprotokolle: Tabelle AP-Beschreibung in PSP.xlsx
* Zeitplan und Statusübersicht: Tabelle Zeitplan und Statusübersicht in PSP.xlsx
* Testszenarien und –Protokolle: Tabelle Testprotokolle in PSP.xlsx
* Pflichtenheft
* Benutzerhandbuch
* Projektbeschreibung

# **2. Zielerreichung**

## 2.1 Projektziele

Das Projekt hatte zum Ziel einen handelsüblichen Terminplaner, ebenso wie ein Adressbuch in einer Webanwendung umzusetzen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ziel** | **Erreicht** | **Bemerkung** | **Status** |
| Datenbank | erreicht |  |  |
| Kontaktfunktion | erreicht |  |  |
| Kalenderfunktion | erreicht |  |  |
| Login / Registrierung | erreicht |  |  |
| Datenverwaltung | erreicht |  |  |

## 2.2 Zielgruppen

Zur Zielgruppe zählen Personen, welche eine Anwendung suchen, mit der sich der Alltag oder der Arbeitstag strukturieren lässt. Diese reichen von Schülern, Studenten, Auszubildende, über Beamte und andere Arbeitnehmer bis zu Unternehmern.

## 2.3 Erreichung der Meilensteine und Teilaufgaben

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meilenstein/Teilaufgabe** | **Solltermin** | **Erreicht am** | **Bemerkung** |
| Abschluss Projektplanung | 16.09.2019 | 16.09.2019 |  |
| Initiierung/Analyse | 16.09.2019 | 16.09.2019 |  |
| Projektplanung | 16.09.2019 | 16.09.2019 |  |
| Fertigstellung und Abgabe Pflichtenheft | 17.09.2019 | 23.09.2019 |  |
| Erstellung Pflichtenheft | 17.09.2019 | 23.09.2019 |  |
| Umsetzung | 24.09.2019 | 31.10.2019 |  |
| Datenbankmodellierung | 30.09.2019 | 30.09.2019 |  |
| Erstellung der HTML Grundstruktur | 01.10.2019 | 02.10.2019 |  |
| Implementierung “Kontaktfunktion” | 03.10.2019 | 14.10.2019 |  |
| Implementierung “Kalenderfunktion” | 15.10.2019 | 24.10.2019 |  |
| Implementierung  "Login / Registrierung" | 25.10.2019 | 25.10.2019 |  |
| Implementierung  "Datenverwaltung | 28.10.2019 | 31.10.2019 |  |
| Test | 01.11.2019 | 04.11.2019 |  |
| Testszenarien entwerfen | 01.11.2019 | 01.11.2019 |  |
| Tests und Auswertung (Testprotokolle) | 04.11.2019 | 04.11.2019 |  |
| Endabnahme | 05.11.2019 | 08.11.2019 |  |
| Benutzerhandbuch | 05.11.2019 | 06.11.2019 |  |
| Projektabschlussbericht | 07.11.2019 | 07.11.2019 |  |
| Projektende | 08.11.2019 |  |  |

# **3. Erkenntnisse**

## 3.1 Hindernisse

Innerhalb der Projektbearbeitung ergaben sich keine Hindernisse, welche die Produktion der Anwendung beeinträchtigt haben.

## 3.2 Verbesserungsvorschläge

Zur Verbesserung der Sicherheit der Anwenderdaten, sollten diese nur verschlüsselt innerhalb der Datenbank abgespeichert werden.

Die bei der Anmeldung eingegebenen Daten sollten Validiert werden.

Eine bessere Datumsauswahl innerhalb der Kalender.