## PSP
Projektstrukturplan
Projekt | OOrganizer V0.8
Auftraggeber: | Stefan Groneberg | Beginn: | 2019-09-16
Auftragnehmer: | Stefan Groneberg | Abschluss: | 2019-11-08
| Bahnhofstraße 22 | Verfügbare Tage: | 40
| 12345 Irgendwo | geplante Tage: | 40
Tel. 01234/98765
Lfd. Nr. | ID | Vorgang | geplante Dauer (Arbeitstage)
1 |  | Voruntersuchung | 0
2 | Initiierung | Erstellung Lastenheft | 0
3 |  | Abgabe Lastenheft
4 |  | Projektplanung | 0
5 |  | Analyse | 0
6 | MS1 | Abschluss Projektplanung | 1
7 | TA1 | Erstellung Pflichtenheft | 5
8 | MS2 | Abgabe Pflichtenheft
9 | TA2 | Feinentwurf | 4
10 | TA3 | Umsetzung
11 | AP3.1 | Datenbank-Modellierung | 1
12 | AP3.2 | Erstellen der HTML Grundstruktur | 2
13 | AP3.3 | Implementierung "Kontaktfunktion" | 8
14 | AP3.4 | Implementierung "Kalenderfunktion" | 8
15 | AP3.5 | Implementierung "Login / Registrierung" | 1
16 | AP3.6 | Implementierung "Datenvervaltung" | 4
19 | TA4 | Test
20 | AP4.1 | Testszenarien entwerfen | 1
21 | AP4.2 | Tests und Auswertung (Testprotokolle) | 1
22 | MS3 | Endabnahme
23 | TA5 | Benutzerhandbuch | 2
24 | TA6 | Projektabschlussbericht | 1
25 | MS4 | Auslieferung (Abgabe) | 1
26 | MS5 | Projektende

## Historie
Historie
Änderung |  |  | Beschreibung der Änderung | Autor | Zustand
Nr. | Datum | Geänderte ID
1 | 2019-09-16 | Initiierung | Voruntersuchung/Konzept/Analyse | Stefan Groneberg | fertig
2 |  | PP | Projektplanung fixiert | Stefan Groneberg | fertig
3 |  | TA1 | Pflichtenheft erstellt | Stefan Groneberg | WIP
4 |  | TA2 | Feinentwurf angefertigt | Stefan Groneberg | fertig
5 |  | AP3.1 | Datenbank-Modellierung und Implementierung | Stefan Groneberg | fertig
6 |  | AP3.2 | Benutzeroberfläche | Stefan Groneberg | fertig
7 |  | AP3.3 | Server, Client-Server-Kommunikation | Stefan Groneberg | fertig
8 |  | AP3.4 | Tabellen-Modellierung, Anbindung zur Datenbank | Stefan Groneberg | fertig
9 |  | AP3.5 | Implementierung "Kontaktfunktion" | Stefan Groneberg
10 |  | AP3.6 | Implementierung "Kontaktfunktion" | Stefan Groneberg
11 |  | AP3.7 | Implementierung "Login / Registrierung" | Stefan Groneberg
12 |  | AP3.8 |  | Stefan Groneberg
13 |  | TA3 | Umsetzung abgeschlossen | Stefan Groneberg | WIP
14 |  | AP4.1 | Tests und Auswertung durchgeführt | Stefan Groneberg | WIP
15 |  | TA4 | Tests abgeschlossen | Stefan Groneberg | WIP
16 |  | TA5 | Software-Dokumentation/Projektbeschreibung durchgeführt | Stefan Groneberg | WIP
17 |  | TA6 | Benutzerhandbuch verfasst | Stefan Groneberg | WIP
18 |  | TA7 | Projektabschlussbericht verfasst | Stefan Groneberg | WIP

## AP-Beschreibung
Arbeitspakete
Projekt | OOrganizer V0.8
Auftraggeber: | Stefan Groneberg
Auftragnehmer: | Stefan Groneberg
Bahnhofstraße 22
12345 Irgendwo
Tel. 01234/98765
Pos.-Nr. im PSP: | 11 | AP-Nr.: | 3.1
Titel: | Datenbank-Modellierung
Beschreibung: | Modelierung und Anlegen der Datenbank
Lösungswege und Tätigkeiten: | - Kreation eines Datenbankmodells mit yEd Graph Editor - Erstellen einer SQl Datei mit Notepad++ - Datenbank aufsetzen
Voraussetzungen: | Ermittlung der Datenbank-Tabellen und der Beziehungen.
Probleme und Risiken: | keine Probleme
geschätzter Aufwand: | 1 AT
Implementierung begonnen am: |  | Status: | fertig
Bemerkungen/ aufgetretene Probleme: | keine Probleme
Implementierung abgeschlossen am:
Pos.-Nr. im PSP: | 12 | AP-Nr.: | 3.2
Titel: | Erstellen der HTML Grund·struk·tur
Beschreibung: | Strukturieren und Erstellen der HTML Dateien
Lösungswege und Tätigkeiten: | - Erstellen von HTML Dateien mit Netbeans - verwenden von Java ServerFaces
Voraussetzungen: | Kenntnisse der zu implementierenden Grundfunktionen aus Plichtenheft
Probleme und Risiken: | keine Probleme
geschätzter Aufwand: | 2 AT
Implementierung begonnen am: |  | Status: | fertig
Bemerkungen/ aufgetretene Probleme: | keine Probleme
Implementierung abgeschlossen am:
Pos.-Nr. im PSP: | 13 | AP-Nr.: | 3.3
Titel: | Implementierung "Kontaktfunktion"
Beschreibung: | Entwicklung und Implementierung der Funktion zum Erstellen und Anzeigen von Kontakten
Lösungswege und Tätigkeiten: | - Erstellen von Modellklassen - Implementierung in Web Controller - Implementierung in HTML - Erstellen von Funktionen mit JavaScript - Anlegen von Testkontakten ohne Datenbank Implementierung
Voraussetzungen: | Kenntnisse der zu implementierenden Grundfunktionen aus Plichtenheft
Probleme und Risiken: | keine Probleme
geschätzter Aufwand: | 8 AT
Implementierung begonnen am: |  | Status: | fertig
Bemerkungen/ aufgetretene Probleme: | keine Probleme
Implementierung abgeschlossen am:
Pos.-Nr. im PSP: | 14 | AP-Nr.: | 3.4
Titel: | Implementierung "Kalenderfunktion"
Beschreibung: | Entwicklung und Implementierung der Funktion zum Erstellen und Anzeigen von Terminen innerhalb eines Kalenders
Lösungswege und Tätigkeiten: | - Erstellen von Modellklassen - Implementierung in Web Controller - Implementierung in HTML - Erstellen von Funktionen mit JavaScript - Anlegen von TestTerminen ohne Datenbank Implementierung
Voraussetzungen: | Kenntnisse der zu implementierenden Grundfunktionen aus Plichtenheft
Probleme und Risiken: | keine Probleme
geschätzter Aufwand: | 8 AT
Implementierung begonnen am: |  | Status: | fertig
Bemerkungen/ aufgetretene Probleme: | - oft keine Anzeige der erstellten Termine
Implementierung abgeschlossen am:
Pos.-Nr. im PSP: | 15 | AP-Nr.: | 3.5
Titel: | Implementierung "Login / Registrierung"
Beschreibung: | Entwicklung und Implementierung der Funktion zum Registrieren und Anmelden
Lösungswege und Tätigkeiten: | - Erstellen von Modellklassen - Implementierung in Web Controller - Implementierung in HTML - Erstellen von Funktionen mit JavaScript - Anlegen von Test Benutzern ohne Datenbank Implementierung
Voraussetzungen: | Kenntnisse der zu implementierenden Grundfunktionen aus Plichtenheft
Probleme und Risiken: | keine Probleme
geschätzter Aufwand: | 1 AT
Implementierung begonnen am: |  | Status: | fertig
Bemerkungen/ aufgetretene Probleme: | keine Probleme
Implementierung abgeschlossen am:
Pos.-Nr. im PSP: | 16 | AP-Nr.: | 3.6
Titel: | Implementierung "Datenvervaltung"
Beschreibung: | Entwicklung und Implementierung der Funktion zum Speicher, Abrufen und Löschen von Daten in der Datenbank
Lösungswege und Tätigkeiten: | - Erstellen von DataAccsessObjekt-Klassen - Implementierung in Web Controller - Erstellen von SQL Prozeduren - Implementierung in HTML - Erstellen von Funktionen mit JavaScript - Anlegen von Test Benutzern, Kontakten und Terminen mit Ablage in Datenbank
Voraussetzungen: | Kenntnisse der zu implementierenden Grundfunktionen aus Plichtenheft
Probleme und Risiken: | keine Probleme
geschätzter Aufwand: | 4 AT
Implementierung begonnen am: |  | Status: | fertig
Bemerkungen/ aufgetretene Probleme: | keine Probleme
Implementierung abgeschlossen am:
Pos.-Nr. im PSP: | 17 | AP-Nr.: | 4
Titel: | Tests und Auswertung (Testprotokolle)
Beschreibung: | Erstellen von Testszenarien entwerfen, Tests durchführen und auswerten
Lösungswege und Tätigkeiten:
Voraussetzungen: | Kenntnisse der zu implementierenden Grundfunktionen aus Plichtenheft
Probleme und Risiken: | keine Probleme
geschätzter Aufwand: | 2 AT
Implementierung begonnen am: |  | Status: | fertig
Bemerkungen/ aufgetretene Probleme: | keine Probleme
Implementierung abgeschlossen am:

## Zeitplan und Statusübersicht
Zeitplan und Statusübersicht
Projekt | OOrganizer V0.8
Auftraggeber: | Stefan Groneberg | Beginn: | 2019-09-16
Auftragnehmer: | Stefan Groneberg | Abschluss: | 2019-11-08
| Bahnhofstraße 22 | Verfügbare Tage: | 40
| 12345 Irgendwo | geplante Tage (PSP): | 40
| Tel. 01234/98765 | geplante Tage hier: | 40
|  | Abweichung hier: | 0 Arbeitstag(e)
geplante Dauer
Lfd. Nr. | ID | Vorgang | Arbeitstage | Beginn | Ende SOLL | Ende IST | Differenz | Status | Bemerkungen
1 |  | Voruntersuchung | 0 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 0 | fertig
2 | Initiierung | Erstellung Lastenheft | 0 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 0 | fertig
3 | PP | Projektplanung | 0 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 0 | fertig
4 |  | Analyse | 0 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 0 | fertig
|  | Planung Zusammenfassung | 1 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 0 | fertig
5 | MS1 | Abschluss Projektplanung
6 | TA1 | Erstellung Pflichtenheft | 5 | 2019-09-17 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0 | fertig
7 | MS2 | Fertigstellung und Abgabe Pflichtenheft |  | 2019-09-23 | 2019-09-23
8 | TA2 | Feinentwurf | 4 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 0 | fertig
9 | TA3 | Umsetzung |  | 2019-09-27 | 2019-09-27
10 | AP3.1 | Datenbankmodellierung | 1 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 0 | fertig
11 | AP3.2 | Erstellen der HTML Grund·struk·tur | 2 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 0 | fertig
12 | AP3.3 | Implementierung "Kontaktfunktion" | 8 | 2019-10-03 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 0 | fertig
13 | AP3.4 | Implementierung "Kalenderfunktion" | 8 | 2019-10-15 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 0 | fertig
| AP3.5 | Implementierung "Login / Registrierung" | 1 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 0
| AP3.6 | Implementierung "Datenverwaltung" | 4 | 2019-10-28 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 0
14 | TA4 | Test |  |  | -1
15 | AP4.1 | Testszenarien entwerfen | 1 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 0 | fertig
16 | AP4.2 | Tests und Auswertung (Testprotokolle) | 1 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 0 | fertig
17 | MS3 | Endabnahme |  | 2019-11-04 | 2019-11-04
18 | TA5 | Benutzerhandbuch | 2 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 0 | fertig
19 | TA6 | Projektabschlussbericht | 1 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 0 | fertig
20 | MS4 | Auslieferung (Abgabe) | 1 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 0 | fertig
21 | MS5 | Projektende |  | 2019-11-08 | 2019-11-08 |  |  | fertig
Formulas:
Differenz = IF(AND([Ende SOLL]<>"",[Ende IST]<>""),[Ende IST]-[Ende SOLL], IF(AND([Ende IST]<>"",[Beginn]<>""), [Ende IST]-[Beginn], IF([Ende IST]="","", TODAY()-[Beginn])))
Beginn = IF([Arbeitstage]=0,[Ende SOLL, row above],WORKDAY([Ende SOLL, row above],1))
Beginn = IF([Arbeitstage]=0,F17,WORKDAY(F17,1))
Ende SOLL = IF(OR(WEEKDAY( WORKDAY([Beginn],[Arbeitstage])-IF([Arbeitstage]>0,1,0),2)=6,WEEKDAY( WORKDAY([Beginn],[Arbeitstage])-IF([Arbeitstage]>0,1,0),2)=7),[Beginn]+[Arbeitstage]-1, WORKDAY([Beginn],[Arbeitstage])-IF([Arbeitstage]>0,1,0))
Ende SOLL = [Ende SOLL, row above]

## Testprotokolle
Testprotokolle
Projekt | OOrganizer V0.8
Auftraggeber: | Stefan Groneberg
Auftragnehmer: | Stefan Groneberg
Bahnhofstraße 22
12345 Irgendwo
Tel. 01234/98765
Lfd. Nr. | Beschreibung | letzter Test am | Status | Bemerkungen
1 | Registrierung | 2019-11-04 | ok
2 | Anmeldung | 2019-11-04 | ok
3 | Kontakt anlegen | 2019-11-04 | ok
4 | Kontkt bearbeiten | 2019-11-04 | ok
5 | Kontakt löschen | 2019-11-04 | ok
6 | Termin anlegen | 2019-11-04 | ok
7 | Termin bearbeiten | 2019-11-04 | ok
8 | Termin löschen | 2019-11-04 | ok
Pos.-Nr. | 15 | zu AP-Nr.: | 3.5
Titel: | Registrierung
Beschreibung: | neuen Benutzer Anlegen
Ergebnis: | Datum | Status | Bemerkungen |  | Aktivität
| 2019-11-04 | ok | Datensatz eintragen und abspeichern
Pos.-Nr. | 15 | zu AP-Nr.: | 3.5
Titel: | Anmeldung
Beschreibung: | Anmelden mit vorhandenem Benutzer
Ergebnis: | Datum | Status | Bemerkungen |  | Aktivität
| 2019-11-04 | ok | erfolgreiche Anmeldung
Pos.-Nr. | 13 | zu AP-Nr.: | 3.3
Titel: | Kontakt anlegen
Beschreibung: | Anlegen neuer Kontakte
Ergebnis: | Datum | Status | Bemerkungen |  | Aktivität
| 2019-11-04 | Fehler | doppelte Einträge in Datenbank |  | Programm so anpassen das nur der neue Kontakt gespeichert wird
| 2019-11-04 | Fehler | Primärschlüssel zählt bei neuem eintrag nicht nur +1 |  | SQL Prozedur mit Abfrage nach alten und neuen IDs
| 4/11/2019 | ok | nur neuer Kontakt angelegt
Pos.-Nr. | 13 | zu AP-Nr.: | 3.3
Titel: | Kontakt bearbeiten
Beschreibung: | Bearbeiten vorhandener Kontakte
Ergebnis: | Datum | Status | Bemerkungen |  | Aktivität
| 2019-11-04 | Fehler | Kein Datensatz angelegt |  | Korrektur des SQL-Befehls
| 2019-11-04 | Verbesserung | die Bearbeitung zeigt ein leeres Formular an |  | Abruf des zu bearbeitenden Kontaktes und Abbildung im Formular
| 4/11/2019 | ok | Datensätze aktualisiert
Pos.-Nr. | 13 | zu AP-Nr.: | 3.3
Titel: | Kontakt Löschen
Beschreibung: | Löschen vorhandener Kontakte
Ergebnis: | Datum | Status | Bemerkungen |  | Aktivität
| 2019-11-04 | ok | erfolgreiche Löschung
Pos.-Nr. | 14 | zu AP-Nr.: | 3.4
Titel: | Termin anlegen
Beschreibung: | Anlegen neuer Termine
Ergebnis: | Datum | Status | Bemerkungen |  | Aktivität
| 2019-11-04 | Fehler | gelegentlich keine Anzeige der Termine nach Aktualisierung |  | Programm so anpassen JavaScript Termine bei erfolgreicher AJAX Anfrage anzeigt
| 2019-11-04 | Fehler | Termin an multiplen Tagen angezeigt |  | SQL Prozedur mit Abfrage nach alten und neuen IDs
| 4/11/2019 | ok | neuer Termin angelegt
Pos.-Nr. | 14 | zu AP-Nr.: | 3.4
Titel: | Termin bearbeiten
Beschreibung: | Bearbeiten vorhandener Termine
Ergebnis: | Datum | Status | Bemerkungen |  | Aktivität
| 2019-11-04 | Fehler | Kein Datensatz angelegt |  | Korrektur des SQL-Befehls
| 2019-11-04 | Verbesserung | die Bearbeitung zeigt ein leeres Formular an |  | Abruf des zu bearbeitenden Termins und Abbildung im Formular
| 4/11/2019 | ok | Datensätze aktualisiert
Pos.-Nr. | 14 | zu AP-Nr.: | 3.4
Titel: | Termin Löschen
Beschreibung: | Löschen vorhandener Termins
Ergebnis: | Datum | Status | Bemerkungen |  | Aktivität
| 2019-11-04 | ok | erfolgreiche Löschung

## Hinweise zu dieser Datei
Hinweise
Felder für mögliche Eingaben sind hellgrau bzw. gelb ausgefüllt.
Einige Zellen enthalten Formeln, bedingte Formatierungen und Verknüpfungen, insbesondere in der Tabelle "Zeitplan und Statusbericht".
Um neue Zeilen hinzuzufügen, sollte immer die "Einfügen"-Funktion genutzt werden (auch am Ende der Tabelle), dann werden die Formatierungen automatisch übernommen.
Spalten, die Formeln beinhalten, sind mit einem hellblauen Kopf markiert. Die Formeln müssen in die jeweils eingefügten Zellen kopiert werden.